## Feuil1
|  |  |  | 2021-10-01 | [30 empty] | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Plannification
Premier contact avec l'asso | bar: 28 M
Définition des rôles
Benchmark (remorques, batteries, solutions techniques)
Cahier des charges
Analyse fonctionnelle
Analyse de cycle de vie

## Feuil2
| semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 | semaine 9 | semaine 10 | semaine 11 | semaine 12 | semaine 13 | semaine 14
| 04/10 – 10/10 | 11/10 – 17/10 | 18/10 – 24/10 | 25/10 – 31/10 | 08/11 – 14/11 | 15/11 – 21/11 | 22/11 – 28/11 | 29/11 – 05/12 | 06/12 – 12/12 | 13/12 – 19/12 | 03/01 – 09/01 | 10/01 – 16/01 | 17/01 – 23/01 | 24/01 – 30/01
Plannification | [6 empty] | Préparer le point de présentation |  | point avec porteurs de projet + ruty
Premier contact avec l'asso |  |  | reu simon | [5 empty] | Finaliser l'ACV
Définition des rôles | [8 empty] | Préparer un point par partie complet
Cahier des charges | [9 empty] | batterie
Analyse fonctionnelle | [9 empty] | Moteur
V1 cdc | [6 empty] | Modelisation
VDEF cdc |  | Feedback (ok) | [5 empty] | rédaction des protocoles test des piles et démarrage du test |  | Dimentionnement
Identification des solutions |  | cloture du cdc |  |  |  |  | commande pour premiers tests | Rédaction protocole montage d'une batterie 2S2P |  | Ensemble de solutions techniques validées par les tests et prouvéé par les expériences
Benchmark (remorques, batteries, solutions techniques) |  | Début recherches dimentionnement et batterie | Recherches dimentionnements et batterie | visite entreprise recyclage guyonnet (guillaume/pascal) | guillaume pascal/benchmark sur composants à acheter commande le soir | réequilibrage des ressources de travail | Rédaction des protocoles de charges/décharge batterie
Modélisation / Expérimentation (prototypes) |  |  | séparation entre poles (dimensionnement/puissance, batterie) |  | renseingnement homologation batterie et risque associés autour d'une presta asso | partie moteur : cout, recup (impact, ACV), mise en place, rendement (Psortie/Pmoteur)
|  |  |  | préparation première expérience à G'récup |  | Structure : Rapport puissance/poids, frottement (abaque, abaque à main, donner un protocole)
Choix des solutions et documentation |  |  |  | récupération des batterie et du matériel pour le premier test sur triporteur
|  |  |  | Objectif d'achat de testeur de batterie pour le retour des vacances | Remy a g'recup pour préparer in situ | Test expérience G'recup
Réalisation
Rapport / Soutenance |  |  |  |  | Tableau de bord 16/11/201 : répartition des ressources | [7 empty] | Rendus fin de projet
[15 empty] | Avancement | Acteur
[5 empty] | Ordre des priorités | Antoine | Rémy | Guillaume | Pascal | Paul |  |  |  | Soutenance orale 25/01
[5 empty] | 1 | Contacts fabricants | Ramener le triporteur | Liste matos + commande | Contact frottement elec moteur | Manuel dimentions
[5 empty] | 2 | Piste solutions moteur | Excel elec | Protocole test des piles avec chargeurs | Doc sécu | Frottements |  |  | Rapport | Cahier des charges reformulé
[5 empty] | 3 | Solutions moteur | Solutions moteur |  | Frottements | puissance max inertie/démarrage |  |  |  | Etat de l'art permettant de répondre au besoin
[9 empty] | Protocole démontage batterie |  |  |  |  | Documentation complète science ouverte
Impact sociaux et environnementaux
[5 empty] | A distribuer : | [8 empty] | Eléments d'ACV de la solution
[5 empty] | finalisation de l'ACV | [8 empty] | Justification que la solution répond au besoin
Avis documenté des utilisateurs
Annexes éventuelles
[13 empty] | Prototype | - une évaluation des livrables (du rapport obtenue à partir de la grille critériée et du prototype)
une note attribuée par les encadrants de projets qui tient compte de l’implication pendant les séances du mardi
- une évaluation de la solution / du prototype en fonction des besoins initaux donnée par les poseurs du projet.

## Feuil4
feuille des coûts
| Prix | site d'achat | Contact entreprise
Testeur de capsules lithium
Soudeuse par point | 80 | https://www.leboncoin.fr/bricolage/2060544624.htm
BMS
Colle
Socle
Gaine de protection
total | 80